## Slide 1: FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO OFICINA DE LA MUJER
Proyecto de Gestión
2019-2023
Sandra Pittet
María del Carmen Lorenzale

## Slide 2
CUADRO I: Objetivos y Líneas de Acción de La Oficina de la Mujer Período 2019-2023 | 
Objetivos | Líneas de Acción
1. Promover instancias formativas interdisciplinarias en cuestiones de género y diversidad sexual en articulación con otras unidades académicas, centros de estudio y/o de investigación | I. Formación continua y situada en Perspectiva de Género y Diversidad Sexual
2. Impulsar la inclusión de la Perspectiva de Género en las prácticas de enseñanza, de investigación y de extensión | II. Transversalización de la Perspectiva de Género en la formación de grado, la enseñanza, la investigación y la extensión
3.Favorecer procesos de reflexión, análisis y visibilización en violencias de género en articulación con el Equipo de trabajo, autoridad de Aplicación del Procedimiento para la atención de situaciones de violencia sexual y discriminación basada en el género en la FCByF-UNR | III. Sensibilización y visibilización de las cuestiones de género en el ámbito de la Facultad

## Slide 3: Justificación de la Propuesta en el marco de las Políticas de Género para las Universidades Nacionales
La agenda de discusión y las líneas de trabajo de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y en contra de las Violencias (RUGE) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
La adhesión del CIN (Acuerdo Plenario N° 1076/2019) a la “Ley Micaela” o “Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado” (Ley N° 27.499)
La ratificación de la Universidad Nacional de Rosario de la política del CIN mediante la Resolución del Rector N° 1722/2019

## Slide 4: Línea de Acción I. Formación continua y situada en Perspectiva de Género y Diversidad Sexual

## Slide 5
Cuadro II: Ciclo de Formación en temáticas de Género y Diversidad Sexual para lxs docentes de todas las dedicaciones y categorías de la FCByF-UNR | 
Módulo 1 | Introducción a las temáticas de Género y Diversidad sexual
Módulo 2 | Legislación en Género y Diversidad Sexual
Módulo 3 | Cuestiones de Género en Perspectiva histórica
Módulo 4 | Género y Educación Superior Universitaria
Carga horaria total de cada Módulo: 6 (seis) horas reloj. Se desarrollará en 3 (tres) encuentros presenciales de 2(dos) horas reloj de duración cada uno.
Carga horaria total del Ciclo de Formación: 24 (veinticuatro) horas reloj
Cada Módulo podrá cursase de modo independiente y contempla dos tipos de certificaciones:
1. Certificación de Asistencia: se deberá cumplimentar con una asistencia mínima obligatoria del 85%.
2.Certificación de Aprobación: de deberá cumplimentar con la asistencia mínima obligatoria (85%) y la aprobación de una evaluación final cuyos requisitos establecerá el/la docente a cargo del Módulo
Para obtener una certificación de aprobación del Ciclo de Formación en temáticas de Género y Diversidad Sexual deberán aprobarse los cuatro Módulos conforme a las condiciones requeridas en el punto 2.

## Slide 6
Cuadro III: Calendarización Ciclo de Formación en temáticas de Género y Diversidad Sexual para lxs docentes de todas las dedicaciones y categorías de la FCByF-UNR |  |  |  | 
Módulo | 2019 |  | 2020 | 
 | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre
1.Introducción a las cuestiones de género y de diversidad sexual |  |  |  | 
2.Legislación en Género y Diversidad Sexual |  |  |  | 
3.Cuestiones de Género en Perspectiva Histórica |  |  |  | 
4. Género y Educación Superior Universitaria |  |  |  | 

## Slide 7
Módulo I: Introducción a las cuestiones de género y de diversidad sexual
16, 23 y 30 de Octubre de 2019 Horario: de 16 a 18.00 hs – Suipacha 531
-Mg. Analía Aucía. Master en Sistemas Penales y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona. Magister en El Poder y la Sociedad desde la Perspectiva de Género por la UNR. Representante Titular de la UNR ante el Consejo Interuniversitario Nacional por la Red Interuniversitaria de Género (RUGE). Integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) Coordinadora del Programa Género y Sexualidades de la Facultad de Derecho, UNR.
-Prof. Natalia Cocciarini. Coordinadora del Plan de Acción para la Prevención y Eliminación de la Violencia y Discriminación por razones de Género en el ámbito de la U.N.R. Miembro del PROGRAMA UNIVERSITARIO DE DIVERSIDAD SEXUAL – CEI/UNR. Maestranda en Estudios y Políticas de Género por la UNTREF.
-Ps. Julieta Micozzi Bezi. Coordinadora del Plan de Acción para la Prevención y Eliminación de la Violencia y Discriminación por razones de Género en el ámbito de la U.N.R. Diplomada Superior en Diversidad Sexual y Derechos Humanos por CLACSO - Federación Argentina LGTB. Diploma de Gestión en Salud por la UNA.

## Slide 8
Cuadro IV: Calendarización de Actividades de Formación en Género y Diversidad Sexual para los claustros nodocente, estudiantil y graduadxs |  |  |  |  |  |  |  | 
Actividades | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 
 | 1°sem | 2° sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1° sem | 2°sem
1.Informe de evaluación de la implementación del Ciclo de Formación en cuestiones de Género y Diversidad Sexual |  |  |  |  |  |  |  | 
2.Diagramación de actividades de formación para los claustros nodocentes, estudiantil y graduadxs |  |  |  |  |  |  |  | 
3.Implementación de las actividades de formación para los claustros nodocentes, estudiantil y graduadxs |  |  |  |  |  |  |  | 
4.Informe de evaluación de las actividades implementadas |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
Línea de Acción II. Transversalización de la Perspectiva de Género en actividades de docencia, investigación y extensión

## Slide 10
Cuadro IV: Transversalización de la Perspectiva de Género en actividades de docencia, investigación y extensión |  |  |  | 
Actividades | 2020 |  | 2021 | 
 | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre
1. Relevamiento de los espacios curriculares de los Planes de Estudio de las carreras de grado cuyos contenidos y bibliografía consignados en los Programas, habiliten introducir la perspectiva de género en su tratamiento. |  |  |  | 
2.Relevamiento de Proyectos de Extensión y de Investigación, acreditados y actualmente en curso, cuyas problemáticas y/u objetos de estudio puedan ser abordadas con perspectiva de género. |  |  |  | 
3.Elaboraciones de Informes Preliminares de las Actividades 1 y 2 |  |  |  | 
4. Reuniones con los profesores responsables de los espacios curriculares y sus equipos docentes y con los responsables e integrantes de proyectos de extensión |  |  |  | 

## Slide 11
Línea de Acción III. Sensibilización en cuestiones de género y de diversidad sexual

## Slide 12
Las actividades a desarrollar en esta Línea de Acción, son de carácter permanente y se enmarcan en las funciones establecidas en el Procedimiento para la atención de situaciones de violencia sexual y discriminación basada en el género en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario para el Equipo de trabajo que tiene a su cargo su aplicación, el cual integra la Oficina de la Mujer.
Estas actividades involucran acciones concretas para visibilizar y sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la perspectiva de género, difundir e informar el procedimiento institucional para la atención de situaciones de violencia sexual y discriminación basada en el género, apoyar eventos y actividades puntuales de grupos y colectivos que trabajen la temática de género dentro nuestra Facultad.

## Slide 13: Asesoramiento en la diagramación del Ciclo de Formación en temáticas de Género y Diversidad Sexual
Cecilia Paredes, FCByF, UNR
Natalia Cocciarini y Julieta Micozzi Bezi, UNR

## Slide 14
MUCHAS GRACIAS!
Sandra y María del Carmen